**Министерство занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан**

**Проект «Укрепление системы социальной защиты населения» с участием Всемирного банка**

**Статус основных мероприятий по проекту (10.12.2021 г.)**

| **№ пакета по ПЗ** | **Мероприятие** | **Статус/Примечание** | **Сумма пакета****(млн. долл. США)** | **Освоено** **(млн.долл.****США)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Принятие ПКМ | Принято ПКМ № 669 от 30.10.2020 г. | - |  |
| **КОМПОНЕНТ 1** |
| - | Руководство по субсидиям (SFM) | Документ утвержден Минфином и МЗТО, и одобрен Всемирным банком. В Казначействе открыты субсчета на 3 вида субсидий, реализуемых в рамках проекта. Сняты средства на сумму 400 тыс. долл. США. | 18.0 | 0,4  |
| CQS/1-01(1.2.2) | Разработка программного обеспечения для масштабирования реестра | Разрабатывается ТЗ. Ожидаемая дата завершения разработки и предоставления ТЗ в Банк – 31.12.2021. | 0.15 | ­- |
| CQS/1-1 | [Сбор данных посредством надомных визитов в рамках пилотной оценки Единого Регистра в Сырдарьинской области](https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/procurement-detail/OP00124254) | 18.03.2021 заключен контракт с консультационной компанией Aykan Invest | 0.19 | 0,19 |
| CQS/1-2 | [Оценка пилотного единого реестра и разработка стратегии развертывания](https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/procurement-detail/OP00097729) | 25.09.2020 заключен контракт с консультационной компанией Soft Business Group, Aykan Invest  | 0.09 | 0,09 |
| **КОМПОНЕНТ 2** |
| RFB/2-2 | [Оснащение оборудованием многофункционального центра по оказанию услуг незанятому населению «Ишга мархамат»](https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/procurement-detail/OP00107953) | Заключено 5 контрактов на общую сумму 3.8 млн. долл. США. Заключены контракты с такими компаниями, как AHA Inc. ([9.11.2020](https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/procurement-detail/OP00107953) и [24.11.2021](https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/procurement-detail/OP00107954)), [Viking](https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/procurement-detail/OP00107954) Egitim ([24.11.2020),](https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/procurement-detail/OP00106607)  | 3.8 | 3,8 |
| RFB/2-3 | [Приобретение ИКТ – оборудования для районных ЦСЗ](https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/procurement-detail/OP00127516)  | 7.01.2021 заключен контракт с компанией Blaze Technologies на сумму 2.1 млн. долл. США.  | 2.1 | 2,1 |
| RFB/2-6 | [Оснащение оборудованием многофункционального центра по оказанию услуг незанятому населению «Ишга мархамат» (№2)](https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/procurement-detail/OP00127516) | Заключено 4 контракта на общую сумму 2.1 млн. долл. США. Заключены контракты с такими компаниями, как Stekloplastik ([28.05.2021](https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/procurement-detail/OP00127516)), [Viking](https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/procurement-detail/OP00127516) Egitim ([27.04.2021](https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/procurement-detail/OP00127516)), Blaze Technologies ([16.04.2021](https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/procurement-detail/OP00131893)) | 2.1 | 2,1 |
| RFB/2-7 | [Оснащение оборудованием многофункционального центра по оказанию услуг незанятому населению) - «Ишга мархамат» (№3) - «Учебное оборудование «Автосервис»](https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/procurement-detail/OP00146999) | Проведено публичное вскрытие тендерных предложений – 04.11.2021. Проводится оценка тендерных предложений.  | 0.6 | - |
| RFQ/2-6 (7,8) | [Оснащение оборудованием многофункционального центра по оказанию услуг незанятому населению «Ишга мархамат» (№3)](https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/procurement-detail/OP00119371) | Заключено 3 контракта с компанией [Santa](https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/procurement-detail/OP00119399) Margarita ([8.02.2021](https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/procurement-detail/OP00119401)) и закуплены товары.  | 0.17 | 0,17 |
| RFQ2-9 | [Оснащение оборудованием многофункционального центра по оказанию услуг незанятому населению «Ишга мархамат» (№3)](https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/procurement-detail/OP00147842) | 30.07.2021 г. заключен контракт с компанией Viking Egitim. | 0.09 | 0.09 |
| CQS/2-1 | [Функциональный обзор ЦСЗ (Центры поддержки занятости)](https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/procurement-detail/OP00152645) | 1.11.2021 г. заключен контракт с консультационной компанией PwC. Компания начала свою деятельность. Представлен inception report. С 14 декабря Компания начала визиты в регионы. | 0.1 | - |
| CQS/2-2 | [Разработка бизнес-процессов для инструмента подбора должностей и](https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/procurement-detail/OP00143643) обслуживания, оперативных руководств по индивидуальному ведению дел | Завершена оценка. Первоначальный отчет утвердили в ЗК. Компания-лидер предоставила техническое и финансовое предложение. Ожидаемая дата заключения контракта -27.12.2021.  | 0.2 | - |
| QCBS/2-3 | [Программы тренингов по обучению предпринимательству](https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/procurement-detail/OP00089218) | Объединенный технический и финансовый отчет с приложением проекта контракта были отправлены в Банк. Ожидаемая дата заключения контракта – 21.12.2021. | 2.0 | - |
| CQS/2-5R | [Проведение информационной кампании по пособиям и субсидиям](https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/procurement-detail/OP00149823) | 27.09.2021 г. заключен контракт с консультационной компанией Bee’s Knees. На сегодняшний день уже снят видеоролик по деятельности моноцентров «Ишга мархамат», а также были подготовлены и распространены в социальных сетях 4 поста. | 0.19 | 0,06 |
| CQS/2-7 | [Повышение квалификации ИТ-персонала (обучение и инструменты для ИТ-специалистов)](https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/procurement-detail/OP00144734) | Завершена оценка. Первоначальный отчет утвердили в ЗК. Компания-лидер предоставила техническое и финансовое предложение. Ожидаемая дата заключения контракта 27.12.2021. | 0.15 | - |
| CQS/2-19 | [Оценка процесса выдачи субсидий, поддерживаемых проектом](https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/procurement-detail/OP00139396) | Завершена оценка предожений. Получены техническое и финансовое предложения от компанииғлидера. Ожидаемая дата подписания контракта – 23.12.2021. | 0.1 | - |
| CQS/2-20 | [Расширение возможностей многофункциональных центров Ishga Marhamat для планирования и проведения профессионального обучения для социально уязвимых людей](https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/procurement-detail/OP00157049) | ТЗ одобрено Банком. Опубликовано объявление для выражения заинтересованности – до 17.12.2021. | 0,12 | - |
| **КОМПОНЕНТ 3** |
| CQS/3-1(3.1.1) | Обучение персонала ЦСЗ анализу данных ИСРТ | Разрабатывается ТЗ. Ожидаемая дата завершения разработки и предоставления ТЗ в Банк – 30.06.2022. | 0.1 | - |
| CQS/3-2(3.1.3) | Оценка эффективности АПРТ (Активная политика на рынке труда) | Разрабатывается ТЗ. Ожидаемая дата завершения разработки и предоставления ТЗ в Банк – 31.12.2021. | 0.2 | - |
| LCS/3-3 | [Аудит проекта](https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/procurement-detail/OP00129573) | 30.04.2021 заключен контракт с компанией TSIAR-Finans. | 0.1 | 0,26 |
| IC/3-16 | Международный консультант по закупкам | Заключен контракт – 28.01.2021. | 0.09 | 0,02 |
|  | Зарплата ГРП |  | 0,5 | 0,3 |
|  | [Офисное оборудование для ГРП,](https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/procurement-detail/OP00106662) [программное обеспечение для финансового управления – 1С](https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/procurement-detail/OP00090527) |  | 0,11 | 0,09 |
| **Общая сумма:** | **31,25** | **9,67** |